第32次全国计算机等级考试平职学院考点考试安排通知

院属有关部门：

根据豫招中〔2005〕22号文件和教试中心函〔2003〕138号通知精神，32次全国计算机等级考试将于9月18日在我院举行，参加本次应试人数为526人，全国计算机等级考试政策性非常强，教试中心规定有《考试考务管理规则》和《考试考务手册》，省招办考试中心颁布有严格的考试管理和严肃的考试纪律，为全面做好我院考点本次考试，确保考试顺利实施，经院领导研究决定，需学院有关部门配合和协助，现将考务工作安排如下：

- 成立考务工作领导小组

组长：郑运廷

副组长：李树伟、李江明、王任远、任文俊（市招办）

成员：于励鹏、杨立峰、王春营、樊建文、王坚宾

下设考务办公室

考务负责人：于励鹏     技术负责人：杨立峰

考务人员：王春营、樊建文、王坚宾、朱荣华、董沛、刘新文

技术人员：李二旭、白东升

工作人员：有关部门人员

- 考务工作实施

为全面做好考试前的各项准备，现将考务具体工作安排如下，希望有关部门按工作内

容做好各项准备。

| 时间 | 工作内容 | 落实单位 |
| --- | --- | --- |
| 9月10日前 | 定考试安排表、考试各项守则、 考场定位、监考教师定位、准考证发放 | 成教学院、教务处 计算机系、各系部 |
| 9月17日 | 考点参加市招办考务会领取上级光盘并调试 | 成教学院、计算机系、监考教师 |
| 9月17日下午 | 召开考务人员预备会等考前准备 | 院领导、成教学院、监考教师等 |
| 考试期间 | 校园安全保卫 | 保卫处 |
| 9月18日上午 | 派车领取试卷、笔试机试考试 | 按笔试机试考试安排 |
| 9月18日 | 上机考试 | 按上机考试安排 |
| 9月18日中午 | 上交笔试答题卡 | 成教学院、计算机系、 |
| 9月19日 早8点前 | 上交机试成绩回收盘 | 成教学院、计算机系 |

成教学院

2010年9月1日