平职学院教科研计划项目立项申请书

项目名称： 新形势下高职院校招生机制的研究

申请单位（签章）：     招生就业处

协作单位：

项目类别：

填报时间：         年       月       日

平职学院教科研处制

| 项目概况 | 项目名称 | 新形势下高职院校招生机制的研究 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预期主要 成果形式 | 2 |  | 1、论文论著 2、研究报告 3、新产品或农业新品种 4、新设备 5、新材料 6、新工艺或方法 7、软件 9、其他 |  |  |  |  |  |
|  | 经费合计（万元） |  |  | 申请资助 |  |  | 自筹 |  | 其他 |
|  | 1 |  |  | 0.4 |  |  | 0.6 |  |  |
| 主要参加人员 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 |  | 学历 | 职称 （职务） |  | 工作单位 |  |
| 项目主要研究、开发内容（不超过200个汉字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、阐述以科高职院校招生工作的重要意义，分析招生工作对高职院校健康持续发展的重要作用。 2、从招生原则、招生策略、招生渠道等方面研究如何在新形势下做好高职院校的招生工作。 3、针对当前高职院校招生工作的实际情况，研究分析在现有形式下，如何提高招生宣传工作的针对性，提升招生宣传工作的效率，了解考生报考时的真实想法，加强招生时与考生之间的信息沟通的方法策略，从而做到提升考生质量问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

申请项目的依据和意义（说明国家产业技术政策，国内外相关领域技术发展水平和趋势）

十六届三中全会以来，我们党提出了要树立和落实科学的发展现，科学发展观核心是坚持以人为本，实现经济、社会和人的全面协调和可持续发展。科学发展观揭示的是发展的普遍规律，对全国各行各业都有重要意义。高等职业院校和普通高等院校一样肩负着培养人才、传承文明、推进经济社会发展的重要使命，是发展先进生产力、弘扬先进文化的前沿基础阵地。高校招生工作体现国家对经济、教育、社会发展采取的方针和政策，而且作为高等教育培养人才的第一个环节，关系着高校的办学规模、办学质量和办学效益，关系到学生综合素质的提高及学生的全面发展，在高等教育还是稀有资源的今天，影响到社会稳定和考生的利益，是家长关心、考生关注、社会瞩目的大事。 因此，在招生工作中必须树立和落实科学发展观，合理编制招生计划，科学制订招生章程，严格招生录取规 程，严肃招生纪律，努力实现招生工作的科学化，是保证招生工作公平、公正、公开的重要途径，是促进高等学校招生工作健康稳定发展的保障。但目前，职业院校招生中出现了一些问题：志愿率低，录取线及录取平均分较低，各类专业之间志愿不平衡，不报到学生数量较多等。 招生工作是学校改革和发展的基础，是高职院校的生命线。在这样的情况下如何做好高职院校的招生工作，项目从国家职业教育政策、各级政府部门、教育部门的支持，舆论的影响等方面来分析如何加强招生宣传咨询服务工作，以提升考生报考率及报到率，由此提升生源质量，以保证学院的健康持续发展。

项目研究开发内容及目标（实施方案、技术关键、技术路线和技术经济指标等）

主要内容： 1、分析招生工作对学院发展的意义及作用； 2、分析影响招生效率效果的因素； 3、分析研究现在高职院校招生工作中存在的问题； 4、研究分析招生工作原则及宣传策略等； 主要技术指标： 1、形成总体研究报告； 2、建立招生工作研究平台； 3、开展“高职院校招生效率提升与推广优化调查”； 4、公开发表论文1~2篇； 5、形成成果，制成课件，由项目负责人在学院招生工作中进行推广。 实施方案： 1、成立课题组，调研论证； 2、研究招生工作对高校发展的影响； 3、研究招生宣传应遵循的原则； 4、研究如何拓宽招生宣传的渠道 5、制定招生宣传内容和宣传资料的编制； 6、撰写研究报告，验收鉴定。

实施本项目已具备的条件（说明已具备的试验手段、技术力量、管理水平、前期科研基础、中试后接产单位及专利获得等情况）

1.前期科研基础：在开展本项目之前，项目组负责人就招生工作已经进行了较深入的研究，并对招生工作中的宣传策略等进行了进一步的探讨，具备了一定的理论基础。在实际招生工作中，也有意识运用这些方式和方法，并在工作过程中进行了进一步的探索，积累了一些经验。 2.已具备的试验手段：对如何有效地开展招生工作，在实际的工作过程中已经有了一定的经验总结，并以进行了先进经验的推广；根据具体招生地点及对象不同，各地区因地制宜，具体情况具体分析。 3.管理水平：除专业水平外，项目组负责人还具备了较好的协调能力和管理水平，能够以身作则，率先垂范，项目组全体成员齐心协力，可确保本课题顺利完成。 4.技术力量：项目组负责人有学院招生工作的领导者，对招生工作中的政策及宣传策略等有较为深刻和独到的见解，同时他们同其他外部学校的招生部门联系也较为紧密，可确保项目的整体思路与外部技术支持，同时项目组的成员也都参加过招生工作，招生效果明显，可确保本课题实践环节的顺利实施。

项目实施的经济、社会和环境预期效益

1、可以提高招生工作的效率和质量，提高招生的针对性，减少招生成本。 2、招生生源的优劣直接影响人才培养质量的高低；人才培养质最的高低又直接影响到学生的就业率；就业率的高低反过来又直接影响到学院的声誉及进一步发展，因此招生工作是高职院校的生命线，招生工作的好坏和学院的发展有直接的关系。

项目实施的计划进度

2009年3月----2010年3月 （1）2009年3月～5月，在校园调研，收集相关资料； （2）2009年6月～2009年9月，对收集的材料进行分析研究； （3）2009年10月～12月，归纳总结分析成果，撰写报告； （4）2010年1月，制作成果课件 （5）2010年2月～3月，项目成果鉴定或验收，并在全校招生工作中进行推广。

项目经费概算

| 经费来源 |  | 经费支出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 数额（万元） | 科 目 | 数额（万元） |
| 学院资助 | 0.4 | 设备购置 | 0.1 |
| 单位自筹 | 0.6 | 能源材料 | 0.3 |
| 其它 |  | 试验外协 |  |
|  |  | 租赁 |  |
|  |  | 资料印刷 | 0.3 |
|  |  | 鉴定验收 | 0.1 |
|  |  | 差旅费 | 0.1 |
|  |  | 管理费 | 0.1 |
|  |  | 其它 |  |
| 合 计 | 1 | 合 计 | 1 |

申报单位意见：

负责人： （签章）

年 月 日

科技管理意见：

负责人（签字）：

年 月 日

专家委员会意见：

专家委员会主任（签字）：

年 月 日

填 报 说 明

1、项目类别为：机电、通风安全、采矿、矿建、计算机、教育、社科、其它。

2、所报的项目应是围绕教学改革这一中心，以就业为导向的人才培养战略研究；对我院的可持续发展战略进行深入的研究；围绕新产品开发研究；围绕平煤集团公司的生产安全、机电设备的技术难题进行技术攻关；围绕我院实验实训教学设备、设施改进与优化配置进行技术攻关。项目名称应能准确表达研究内容。

3、“项目申请书”的内容必须真实、所附材料齐全，要求项目研究、开发目标明确，内容重点突出，技术路线清晰，主要技术经济指标科学、合理，阶段目标和年度进展计划明确，经费预算合理。

4、“项目申请书”中引用的名称、数据等内容均应标明出处，外文缩写应注明全称

5、“项目申请书”中未列但需说明的内容可加附页，相关技术文献、证明文件等材料应作为附件一同上报，规格统一使用A4纸，打印文字采用4号宋体字。

6、“项目申请书”经单位签署意见并盖章后一式一份报送教科研处。

项目研究可行性论证报告

一、项目基本情况

1、项目研究的意义及必要性

一、项目研究的目的、意义及主要内容

十六届三中全会以来，我们党提出了要树立和落实科学的发展现，科学发展观核心是坚持以人为本，实现经济、社会和人的全面协调和可持续发展。科学发展观揭示的是发展的普遍规律，对全国各行各业都有重要意义。高等职业院校和普通高等院校一样肩负着培养人才、传承文明、推进经济社会发展的重要使命，是发展先进生产力、弘扬先进文化的前沿基础阵地。高等职业院校招生工作体现国家对经济、教育、社会发展采取的方针和政策，而且作为高等教育培养人才的第一个环节，关系着高校的办学规模、办学质量和办学效益，关系到学生综合素质的提高及学生的全面发展，在高等教育还是稀有资源的今天，影响到社会稳定和考生的利益，是家长关心、考生关注、社会瞩目的大事。 因此，在招生工作中必须树立和落实科学发展观，合理编制招生计划，科学制订招生章程，严格招生录取规 程，严肃招生纪律，努力实现招生工作的科学化，是保证招生工作公平、公正、公开的重要途径，是促进高等学校招生工作健康稳定发展的保障。

2、项目研究的现状和发展趋势；

招生工作是学校改革和发展的基础，是高职院校的生命线。目前一些高校的招生部门及招生工作者，在如何做好高校招生工作方面从自己的角度进行了一些有价值的探索，如东营职业院校的刘翠蓝从通过发放调查问卷等方法，对高职院校的招生宣传的策略进行了研究；中国矿业大学的龙景奎从招生宣传的原则、内容、时间和渠道方面对高校的招生宣传工作进行了总结。这些同行及相关工作人员所做的这些有益的研究，对项目的实施提供了宝贵的资料。

时间在变，环境在变，我们的招生工作内容和方法也要变。在教育市场化的背景下， 高职院校的生源争夺战事实上正在展开。因此如何在招生工作中寻求提炼自己的特色亮点将成为以后招生工作的发展趋势。在如何做好招生工作方面，除了借鉴兄弟院校和招生人员宝贵的经验外，我们还要积极的进行探索，根据我们学院实际情况及我们面临的情况，寻求自己的招生宣传特色，增强招生工作的主动性。

3、主要研究内容；

招生工作目前已经成为高校日常工作的重要组成部。但是，随着市场机制的逐步成熟与完善，产业结构调整，社会就业遇到较大困难，加之社会上鄙薄职业教育的观念，使我国高等职业教育在招生过程中遇到了新的问题和挑战：志愿率低，录取线及录取平均分较低，各类专业之间志愿不平衡，不报到学生数量较多等。因此在这样的情况下如何做好高职院校的招生工作，成为当前高职院校重要的课题。项目从国家职业教育政策、舆论的影响、招生策略、招生宣传等方面进行分析如何做好招生工作。通过项目的研究，可以使高职院校更清楚的了解自身状况，所面临的实际问题，市场竞争对手，知道如何扬长避短，发挥自身优势，保持自己的特色；知道如何吸取其他学校的经验，以他人之长补己之短；以此保证学院生源数量和质量，以生源来带动学院各方面共同的发展。

二、项目的可行性

1、课题预期成果的经济、社会、环境效益分析

高校之间的竞争越来越表现为争夺生源的竞争，而实现高职院校的可持续发展，关键是做好招生工作。可以说招生工作是整个学院方方面面工作的首要环节。作为一个高校，如果招不来学生，那么教学工作、后勤工作、其他管理工作都只能是一句空话，这个学校也就很难在激烈竞争中求生存求发展。生源是我们的衣食父母，招不来学生，一切都只能是纸上谈兵。

同时生源质量又直接影响甚至决定了高等教育的人才培养理念、培养模式、培养成本，最终影响人才培养质量。“出口畅”才能“进口旺”。而就业的好坏又和招生的生源质量相关联，因此只有严把招生质量关，才能实现学院的持续发展。

学院的招生部门是学校对外的一个窗口。其服务的好坏直接影响到学校的声誉。良好的招生工作既提高了学校在社会上的知名度和影响力同时又能吸引来好的生源。生源质量的提高，得到用人单位的满意，就业的增加，反过来又会促进我们招生工作的顺利开展。由此可见招生工作的好坏，是一个学院的健康持续发展基础。

2、市场需求

随着高校扩招的不断深入以及接踵而来的就业形势的日益严峻，很多高校站在了历史发展的转折点上，特别是高职院校的发展机遇与挑战并存。再加上市场竞争的激烈，国家政策的突变，高职院校更需要研究的是如何从竞争对手的队伍中跑出来，而不是留在竞争对手的队伍中，那么首先要解决的是学校的“进口”问题，即如何招来学生的问题，这也是很多学校感到棘手的一件事情。那种“酒香不怕巷子深”的时代已经一去不复返了。如何把学校优良的办学成果，稳定的毕业生就业率，让社会了解，以吸引更多的考生报考，这就需要在招生工作上加大工作力度，改变工作方法和技巧。

3、技术可行性分析。

目前我们在招生工作中已经进行了先进经验的总结和推广，并已经取得了一定的成效。环境和政策等因素在改变，因此我们的招生工作也要突出特色不断创新，因此要对新形势下的招生工作进行研究。就技术力量来说，项目组负责人都曾参加过招生工作，并与相关领域的专家学者保持紧密联系，可确保项目的整体思路与外部技术支持。同时课题组成员工作作风踏实，思想素质较高，可确保本项目的顺利实施。

三、项目实施步骤设想

1、立足现实，明确政策

“招生、培养、就业”是高职院校的重点工程，招生工作又是其中的重中之重。招生工作，政策性、原则性强，同时也是社会关注度高度集中的事情。作为高等教育重要组成部分的高职教育，在对其广阔的发展前景充满信心的同时．也遇到了全国大多数高职院校招生困难的问题。尽管学校在有关部门的支持下采取了补救措施，但仍不尽人意，面对高校扩招的不断继续，我们必须认真审视自己，更新观念，在保证原则性的基础上改变招生管理工作方式方法，寻求在高校扩招中发展的招生对策。

2、积极探索，努力践行

从事招生管理工作的教师应改变传统的被动招生模式，要更新观念，主动进人市场，作认真细致的市场调查工作，要根据市场的需求学会分析哪些是朝阳产业，哪些是夕阳产业，那些行业存在就业空间， 周期多长，把源于市场的信息进行分析处理，然后针对学校的实际情况对专业设置、专业发展方向和发展趋势提出意见和建议，帮助学校决策层对学校的发展目标和对学生的培养方向作出准确的定位。

招生工作，是市场经济发展的必然，是高等教育大众化发展的必然，是办人民满意大学的必然。招生培养就业一体化系统工程，是学校的可持续发展工程，是学校的质量工程，也是学校的生命工程。讲其是学校的一切工程的集中体现也不为过。所以，我们要在充分认识招生培养就业系统工程的重要性的同时，做好学院的招生工作。相信在学院领导的大力支持下，在各学系的配合下，通过项目组全体人员的共同努力，研究一定能取得良好的成效，为学院的长远发展做出积极的贡献。

3、 整体规划，分步实施

招生工作是一项整体规划性很强的系统工作，在实施的过程中有科学的实施步骤。此次项目的研究从招生工作的整体协调入手，根据招生工作的实际操作步骤，从而制定科学的调查问卷，阶段性的相关访谈，报考学生和家长的心理分析，依据相关的数据模型，力求每一项结论均建立在科学的分析和真实的调查之上，从而可以更正确的指导招生工作。

4、以点带面，全面开花

招生工作是一项充满责任心的工作，每一个招生的人员都会在这个工程中全力以赴，为了使本次项目的研究增加典型性。以我院某个区域为例，招生工作的每个步骤均依据原有的经验和制定出来的科学的指导依据，使招生人员全情全力的投入进去，提高执行力。招生效果会有一定的提升。将典型区域的方法总结汇整提升，整理出更加科学的招生策略，从而提高全面的招生效果。