平职学院科技计划项目立项申请书
项目名称：  校内生产性实训基地建设的研究     
申请单位（签章）：   计算机系      

协作单位：          教科研处              
项目类别：       教     育             
填报时间： 2008  年  3  月  19  日
平职学院教科研处制

填 报 说 明

1、项目类别为：机电、通风安全、采矿、矿建、计算机、教育、社科、其它。

2、所报的项目应是围绕教学改革这一中心，以就业为导向的人才培养战略研究；对我院的可持续发展战略进行深入的研究；围绕新产品开发研究；围绕平煤集团公司的生产安全、机电设备的技术难题进行技术攻关；围绕我院实验实训教学设备、设施改进与优化配置进行技术攻关。项目名称应能准确表达研究内容。

3、“项目申请书”的内容必须真实、所附材料齐全，要求项目研究、开发目标明确，内容重点突出，技术路线清晰，主要技术经济指标科学、合理，阶段目标和年度进展计划明确，经费预算合理。

4、“项目申请书”中引用的名称、数据等内容均应标明出处，外文缩写应注明全称

5、“项目申请书”中未列但需说明的内容可加附页，相关技术文献、证明文件等材料应作为附件一同上报，规格统一使用A4纸，打印文字采用4号宋体字。

6、“项目申请书”经单位签署意见并盖章后一式一份报送教科研处。

	项目概况
	项目名称
	校内生产性实训基地建设的研究

	
	预期主要

成果形式
	2
	1、论文论著 2、研究报告 3、新产品或农业新品种 4、新设备 5、新材料 6、新工艺或方法 7、软件 9、其他

	
	经费合计（万元）
	申请资助
	自筹
	其他

	
	0.5
	0.5
	
	

	

	主要参加人员
	姓名
	性别
	出生

年月
	学历
	职称

（职务）
	工作单位

	
	吴延昌
	男
	1981.10
	研究生
	讲师
	计算机系

	
	杨立峰
	男
	1968.05
	本科
	讲师
	计算机系

	
	孙培民
	男
	1956.01
	本科
	副教授
	计算机系

	
	吉增权
	男
	1972.09
	本科
	工程师
	教科研处

	
	王鸿铭
	男
	1978.01
	研究生
	工程师
	计算机系

	
	王卫东
	男
	1966.04 
	本科
	讲师
	计算机系

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	项目主要研究、开发内容（不超过200个汉字）

	研究并回答什么样的实训是生产性实训这一核心问题；研究高职高专院校校内生产性实训基地建设的内涵；研究并界定校内生产性实训基地的基本特征，对其建设主体、实训设备、管理模式、工作任务与社会服务、实训功能等进行研究与分析；研究校内生产性实训基地建设的主要模式与运作机制，解决我院等国家示范性院校重点专业建设项目中校内生产性实训基地建设、校内生产性实训标准制订等关键问题。


申请项目的依据和意义（说明国家产业技术政策，国内外相关领域技术发展水平和趋势）

	教育部《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》明确提出：高等职业院校要按照教育规律和市场规则，本着建设主体多元化的原则，紧密联系行业企业，不断改善实训、实习基地条件，积极探索校内生产性实训基地建设的校企组合新模式。为贯彻落实《国务院关于大力发展职业教育的决定》，“十一五”期间，教育部、财政部决定实施国家示范性高等职业院校建设计划，通过重点建设100所国家示范性高职院校，带动全国高职院校深化改革，提升高等职业教育的整体水平。校内生产性实训基地建设由于可以较好地解决当今高职院校如何实现“工学结合”人才培养、真正实现学生顶岗实习、实现学生零距离就业等难题，成为职业教育专家、各示范院校建设单位积极探索和研究的一个热点问题。
世界上职业教育最为推崇的德国“双元制”模式，美国实施的“技术准入制”模式，英国的“三明治”合作教育模式，澳大利亚的TAFE模式，其实质就是校企合作、工学结合，对于学生进行实习、在企业进行锻炼，也做了关于生产性实习实训的探索和研究，逐步形成了以企业或者以学院为主的实习实训基地建设。
2006年“国家示范性职业院校建设计划”正式启动，积极探索和实践校企合作，实施工学结合、产学结合，创新人才培养模式，提高人才培养水平，提高就业率和就业质量，是当前和今后一个时期高职院校的必经之路。我院作为首批28所建设单位之一，研究和实施校内生产性实训基地建设，对于引导国内高职院校做好实训基地建设、发挥示范引领作用具有重要意义。




项目研究开发内容及目标（实施方案、技术关键、技术路线和技术经济指标等）

	以计算机应用技术专业校内生产性实训基地建设为研究实体，通过对校内生产性实训基地基本特征、建设的主要模式进行研究，为我院示范性高等职业院校校内生产性实训基地建设提供参考和依据。
实施方案：

（1）组建项目研究团队，制订项目实施计划；
（2）选择国内一流高职院校进行实地考察、研究；分析实训基地建设中存在的问题和不足；
（3）与企业开展深入合作，切实掌握企业对于人才培养的需求和要求；规划实训基地建设；

（4）项目组成员研究制订校内生产性实训基地建设方案；
（5）与企业合作，通过计算机系软件所共建校内生产性实训基地试点；实施基地建设方案；
（6）项目组整理提交相关研究成果。

技术关键：

（1）校内生产性实训基地基本特征的分析与研究；
（2）校内生产性实训基地建设模式的研究与实施。
技术指标：

（1）校内生产性实训基地建设研究报告；
（2）发表CN以上论文一篇。
研究内容：

1、生产性实训基地的基本特征
（1）建设主体多元化、运行机制市场化、筹资方式多样化。
 （2）实训设备的真实性、先进性和共享性(开放性)。
 （3）管理模式的企业化和实训工作的情境化。

 （4）工作任务的真实性和社会服务的效益性。
 （5）实训基地功能的多样化。

2、校内生产性实训基地建设的主要模式

 （1）企业主导模式。
 （2）学校主导模式。
（3）共建共享模式。


实施本项目已具备的条件（说明已具备的试验手段、技术力量、管理水平、前期科研基础、中试后接产单位及专利获得等情况）

	1、国家出台相关政策支持：高等职业院校要按照教育规律和市场规则，本着建设主体多元化的原则，紧密联系行业企业，不断改善实训、实习基地条件，积极探索校内生产性实训基地建设的校企组合新模式。
2、我院国家示范性高等职业院校建设项目实施已经一年有余，积累了大量的建设经验和理论研究成果，为项目的实施提供了思想、制度和技术保障。

3、计算机应用技术专业为学院国家示范院校重点建设专业，通过重点专业建设，目前拥有校内实训室12个（含原有实训室），成立有软件研究所和实训中心；校外实习基地6家，合作企业10余家，不仅为项目实施提供了硬件环境，也为校内生产性实训基地建设提供了组织保障和外部环境。
4、计算机系现有教师43名，中级以上职称33名，博士研究生1名，硕士1人，为项目的实施提供了雄厚的人力资源。
5、计算机系现有国家工学结合精品课程1门，省级精品课程1门，院级精品课程5门，为校内生产性实训基地内涵建设提供丰富的建设经验和技术支撑。




项目实施的经济、社会和环境预期效益

	通过项目的实施，为我院完成国家示范性高等职业院校建设项目中实验实训教学条件建设（含内涵建设）、人才培养模式改革等建设任务，提供丰富的建设经验和理论参考。
项目的成功实施能够带动计算机应用技术专业工学交替“233”人才培养模式的顺利实施，提供学生顶岗实习率和就业率，为学院形象提升、招生就业工作提供良好的社会效益。

项目的实施，将进一步推动计算机系与各IT企业之间的合作，共建校内研发基地，一方面能够为学生创造更多的就业、实习岗位，为学院节省相关开支，产生间接经济效益；另一方面可以增强与企业之间的互相合作，引进相关企业的开发项目，创造直接的经济效益。


项目实施的计划进度
	本项目研究与实施的计划进度安排如下：

2007年11月～2008年2月：项目调研，实地考察；

2008年5月～2008年7月：分析研究，形成校内生产性实训基地建设方案；
2008年7月～2008年10月：对建设方案进行实施，引进IT企业共建共管校内实训基地，引进企业的研发基地和开发项目；
2008年11月：整理各种文档材料，申请验收鉴定。


项目经费概算

	经费来源
	经费支出

	科  目
	数额（万元）
	科  目
	数额（万元）

	学院资助
	0.5
	设备购置
	

	单位自筹
	
	能源材料
	

	其它
	
	试验外协
	

	
	
	租赁
	

	
	
	资料印刷
	0.1

	
	
	鉴定验收
	0.1

	
	
	差旅费
	0.2

	
	
	管理费
	

	
	
	其它
	0.1

	合  计
	0.5
	合  计
	0.5


	申报单位意见：

	该项目符合学院当前示范校建设要求和教科研处申报通知精神，结合我系实际情况，同意申报。

	                             负责人：                     （签章）

	

	                                                 年   月   日


	科技管理意见：

	

	                             负责人（签字）：                     

	

	                                                 年   月   日

	专家委员会意见：

	

	                        专家委员会主任（签字）：                     

	

	                                                 年   月   日


立项论证报告
    一、立项的背景、意义
教育部《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》明确提出：高等职业院校要按照教育规律和市场规则，本着建设主体多元化的原则，紧密联系行业企业，不断改善实训、实习基地条件，积极探索校内生产性实训基地建设的校企组合新模式。为贯彻落实《国务院关于大力发展职业教育的决定》，“十一五”期间，教育部、财政部决定实施国家示范性高等职业院校建设计划，通过重点建设100所国家示范性高职院校，带动全国高职院校深化改革，提升高等职业教育的整体水平。校内生产性实训基地建设由于可以较好地解决当今高职院校如何实现“工学结合”人才培养、真正实现学生顶岗实习、实现学生零距离就业等难题，成为职业教育专家、各示范院校建设单位积极探索和研究的一个热点问题。
世界上职业教育最为推崇的德国“双元制”模式，美国实施的“技术准入制”模式，英国的“三明治”合作教育模式，澳大利亚的TAFE模式，其实质就是校企合作、工学结合，对于学生进行实习、在企业进行锻炼，也做了关于生产性实习实训的探索和研究，逐步形成了以企业或者以学院为主的实习实训基地建设。

2006年“国家示范性职业院校建设计划”正式启动，积极探索和实践校企合作，实施工学结合、产学结合，创新人才培养模式，提高人才培养水平，提高就业率和就业质量，是当前和今后一个时期高职院校的必经之路。我院作为首批28所建设单位之一，研究和实施校内生产性实训基地建设，对于引导国内高职院校做好实训基地建设、发挥示范引领作用具有重要意义。

二、立项的可行性分析
1、国家出台相关政策支持：高等职业院校要按照教育规律和市场规则，本着建设主体多元化的原则，紧密联系行业企业，不断改善实训、实习基地条件，积极探索校内生产性实训基地建设的校企组合新模式。
2、学院提供大力支持：我院国家示范性高等职业院校建设项目实施已经一年有余，积累了大量的建设经验和理论研究成果，为项目的实施提供了思想、制度和技术保障。

3、计算机系提供项目研究与实施的环境和条件：计算机应用技术专业为学院国家示范院校重点建设专业，通过重点专业建设，目前拥有校内实训室12个（含原有实训室），成立有软件研究所和实训中心；校外实习基地6家，合作企业10余家，不仅为项目实施提供了硬件环境，也为校内生产性实训基地建设提供了组织保障和外部环境。
4、已有的建设经验：目前计算机系与北京京胜世纪科技有限公司合作在校内设立了项目研发基地。
0
4

